La programmazione dei lavori pubblici
La rilevazione del fabbisogno
Le nuove opere e la manutenzione del patrimonio esistente
Dirigente, RUP, progettista: competenze e ruoli nell’ente locale
La programmazione triennale e gli stralci annuali. Le opere incompiute

---
LA RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO
La rilevazione del fabbisogno prende spunto dall’esame delle necessità emergenti in merito alla realizzazione di nuove opere e dalla applicazione dei criteri di priorità di cui al D.M. 16.01.2018 n. 14 del MIT (art. 3 commi 11 e 12) che non possono essere derogati.
Le nuove opere:
Il quadro esigenziale;
Il documento delle alternative progettuali;
I livelli di progettazione.
Altre opere:
I criteri di priorità di cui al D.M. 14/2018 del MIT;
Le opere incompiute.

---
Le nuove opere:
L’ordinamento fornisce una definizione di “quadro esigenziale” all’art. 3 co. 1 lett. ggggg) nonies D.lgs n. 50/2016 (“il documento che viene redatto ed approvato dall'amministrazione in fase antecedente alla programmazione dell'intervento e che individua, sulla base dei dati disponibili, in relazione alla tipologia dell'opera o dell'intervento da realizzare gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, i fabbisogni della collettività posti a base dell'intervento, le specifiche esigenze qualitative e quantitative che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell'intervento, anche in relazione alla specifica tipologia di utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati”) che rappresenta il documento alla base della rilevazione in materia di fabbisogno di nuove opere.

---
Le nuove opere:
L’art. 3 co. 1 lett. gggg) quater del D.lgs n. 50/2016 definisce il documento di fattibilità delle alternative progettuali (“il documento in cui sono individuate ed analizzate le possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui si dà conto della valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo qualitativo, anche in termini ambientali, nonché sotto il profilo tecnico ed economico”).
In ordine logico tale documento segue l’eventuale approvazione del quadro esigenziale.
Esso è richiesto necessariamente, prima dell’adozione del progetto di fattibilità, per le opere di importo superiore alle soglie comunitarie (art. 35 del Codice) nonché quale condizione per l’inserimento nel programma triennale delle opere di valore intercorrente tra € 100.000,00 ed € 1.000.000,00.

---
Le nuove opere:
I livelli di progettazione (art. 23 del D.lgs n. 50/2016)
La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare:
il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera;
la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
un limitato consumo del suolo;
il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;
il risparmio e l'efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell'opera nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;
la compatibilità con le preesistenze archeologiche;
la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture;
la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;
ccessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.

---
Progetto di fattibilità tecnico-economica (“individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma 3 nonché per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater) nel rispetto dei contenuti di cui al regolamento previsto dal comma 3 del presente articolo...Nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalità previste nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa”).
Le nuove opere:
I livelli di progettazione (art. 23 del D.lgs n. 50/2016)

---
Progetto di definitivo (“Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto al comma 16”).
Le nuove opere:
I livelli di progettazione (art. 23 del D.lgs n. 50/2016)

---
Progetto di esecutivo (“Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita”).
In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il responsabile unico del procedimento, secondo quanto previsto dall’articolo 26, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.
Le nuove opere:
I livelli di progettazione (art. 23 del D.lgs n. 50/2016)

---
È obbligatorio inserire nel programma triennale le opere di valore pari o superiore ad € 100.000,00;
Per le opere del valore di importo pari o superiore ad € 1.000.000,00 è necessaria la previa approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica;
Per le opere di valore intercorrente tra € 100.000,00 ed € 1.000.000,00 è necessaria l’adozione del documento di fattibilità delle alternative progettuali.
L’inserimento delle opere nella prima annualità corrisponde con l’elenco annuale delle opere allegato al bilancio di previsione e, pertanto, solo per la prima annualità devono essere previsti i mezzi finanziari necessari alla realizzazione delle stesse (art. 21 comma 3 del D.lgs n. 50/2016 e art. 3 co. 10 D.M. n. 14/2018).
Le nuove opere:
Condizioni di inserimento nel programma triennale (art. 23 del D.lgs n. 50/2016)

---
L’art. 3 commi 11 e 12 del D.M. 16 gennaio 2018 n. 14 del MIT individuano gli ordini di priorità che le amministrazioni individuano come prioritari:
Lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali;
Completamento opere incompiute;
Manutenzione e recupero patrimonio esistente;
Progetti definitivi ed esecutivi già approvati;
Lavori cofinanziati con fondi europei;
Lavori per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.
Le altre opere:
Condizioni di inserimento nel programma triennale (art. 23 del D.lgs n. 50/2016)

---
L’art. 3 commi 11 e 12 del D.M. 16 gennaio 2018 n. 14 del MIT individuano gli ordini di priorità che le amministrazioni individuano come prioritari:
Nell’ambito delle priorità precedentemente elencate sono da ritenersi di priorità massima.
I lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali;
Lavori di completamento di opere incompiute.
Le altre opere:
Condizioni di inserimento nel programma triennale (art. 23 del D.lgs n. 50/2016)

---
Le altre opere:
Un approfondimento,
le opere incompiute.
Le opere incompiute trovano la loro disciplina nel D.M. n. 42/2013 del MIT secondo cui deve essere redatto annualmente l’elenco-anagrafe delle opere incompiute (di interesse nazionale e locale);
Entro il 31 marzo di ogni anno le S.A. individuano le opere incompiute di propria competenza e trasmettono la lista al MIT;
Per ogni opera sono indicati una serie di dati (es. CUP, S.A., localizzazione opera, importo complessivo lavori e stato di avanzamento, fonti di finanziamento ecc.).

---
Le altre opere:
Un approfondimento,
le opere incompiute.
Le Regioni, per le opere di interesse locale redigono una graduatoria nella quale le opere sono ordinante per ordine di priorità. le opere pubbliche incompiute sono classificate e collocate in ordine decrescente secondo le seguenti caratteristiche e i seguenti livelli di sviluppo:
a) opere pubbliche ultimate, incompiute per il mancato perfezionamento delle operazioni di collaudo entro i termini di legge, qualora non utilizzabili anche parzialmente;
b) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento pari o superiore ai 4/5 dell'opera per le quali è possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale, mantenendo la stessa destinazione d'uso;
c) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento pari o superiore ai 4/5 dell'opera, per le quali è possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale ma con diversa destinazione d'uso, che deve essere specificamente indicata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l);

---
d) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento pari o superiore ai 4/5 dell'opera per le quali non è possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale;
e) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento inferiore ai 4/5 dell'opera per le quali è possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale, mantenendo la stessa destinazione d'uso;
f) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento inferiore ai 4/5 dell'opera per le quali è possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale ma con diversa destinazione d'uso, che deve essere specificamente indicata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l);
g) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento inferiore ai 4/5 dell'opera per le quali non è possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale.
Le altre opere:
Un approfondimento,
le opere incompiute

---
Le altre opere:
Un approfondimento,
le opere incompiute.
Art. 4 comma 1 del D.M. n. 14/2018:
Le amministrazioni, per le finalità di cui all’art. 3 commi 11 e 12, a prescindere dall’importo, inseriscono nella scheda di cui all’All. I, lett. B, le opere pubbliche incompiute di propria competenza, secondo l’ordine di classificazione di cui all’art. 4 comma 2 del D.M. 42/2013 del MIT, indicando per ciascuna opera le modalità e le risorse per il suo completamento.

---
Le altre opere:
Un approfondimento,
le opere incompiute.
Art. 4 comma 4 del D.M. n. 14/2018:
Le opere pubbliche incompiute per le quali, a seguito della valutazione di cui all’art. 4 comma 2 del D.M. 14/2018, le amministrazioni abbiano determinato i lavori da adottare ed abbiano individuato la relativa copertura finanziaria, sono inserite nell’elenco dei lavori del programma di cui alla scheda D dell’Allegato I ovvero nell’elenco annuale di cui alla scheda E del medesimo Allegato se la ripresa dei lavori è prevista nella prima annualità.

---
MODALITA’ DI REDAZIONE ADOZIONE/APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL PIANO
Il programma triennale è redatto ogni anno, scorrendo l’annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati (art. 5 comma 1 del D.M. 14/2018);
I lavori per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento non sono inseriti nel programma successivo (art. 5 comma 2 del D.M. 14/2018);
La scheda F riporta l’elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non riproposti nell’aggiornamento per i quali si è rinunciato all’attuazione (art. 5 comma 3 D.M. 14/2018).

---
MODALITA’ DI REDAZIONE ADOZIONE/APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL PIANO
Il programma triennale è redatto utilizzando gli schemi tipo allegati al D.M. n. 14/2018:
A: quadro delle risorse necessarie articolate per annualità e fonte di finanziamento;
B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
C: elenco degli immobili disponibili di cui all’art. 21 co. 5 e 191 del Codice…;
D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
E: lavori che compongono l’elenco annuale con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi in cui si sia deciso di non procedere all’attuazione.

---
MODALITA’ DI REDAZIONE ADOZIONE/APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL PIANO
I lavori da avviare nella prima annualità del programma costituiscono l’elenco annuale dei lavori pubblici. Sono inclusi in tale elenco, comprese le opere incompiute, che soddisfano le seguenti condizioni:
Previsione in bilancio della copertura finanziaria;
Previsione dell’avvio della procedura di affidamento nel corso della pria annualità del programma;
Rispetto dei livelli di progettazione minimi di cui all’art. 21 comma 3 del Codice;
Conformità dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

---
MODALITA’ DI REDAZIONE ADOZIONE/APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL PIANO
Inserimento del programma triennale nel DUP: il principio contabile 4/1 allegato al D.lgs n. 118/2011 prevede che il DUP comprenda il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori;
Art. 5 comma 5 del D.M. 14/2018: successivamente alla adozione il programma triennale e l’elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le Amministrazioni possono consentire la presentazione di osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione dello stesso. L’approvazione definitiva del programma e dell’elenco, con eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni (termine perentorio!) o, in assenza di osservazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

---
MODALITA’ DI REDAZIONE ADOZIONE/APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL PIANO
Problema: come si coniugano le tempistiche di adozione/approvazione del programma triennale/elenco annuale con quelle del DUP che, peraltro, non sono perentorie (il DUP deve essere presentato al Consiglio entro il 31/07 e la nota di aggiornamento entro il 15/11)?
1) Se si intende rispettare il termine del 31/07 per la presentazione del DUP al C.C. occorre anticipare l’adozione in Giunta del DUP (contenente il programma triennale) al 30/06 onde consentire il rispetto del termine di 30 giorni di pubblicazione di cui all’art. 5 co. 5 del D.M. 14/2018;

---
MODALITA’ DI REDAZIONE ADOZIONE/APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL PIANO
Segue:
2) Si inseriscono nel DUP il programma triennale e l’elenco annuale senza, tuttavia, procedere alla loro pubblicazione sul profilo del committente (art. 21 comma 7 del Codice) dello stesso programma e delle relative schede.
La delibera che approva il DUP dovrà quindi indicare che la pubblicazione avverrà solo dopo l’adozione della nota di aggiornamento prevista per il 15/11 così da consentire l’effettiva approvazione del programma triennale nel rispetto del termine dei 60 giorni previsto dall’art. 5 comma 5 del Codice.

---
MODALITA’ DI REDAZIONE ADOZIONE/APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL PIANO
Art. 21 comma 7 del Codice e 5 comma 5 del D.M. 14/2018: “...il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’articolo 29, comma 4”.
La pubblicazione deve avvenire in formato open data.

---
MODALITA’ DI REDAZIONE ADOZIONE/APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL PIANO
Condizioni di modificabilità del programma triennale in corso d’anno previa approvazione dell’organo competente (art. 5 comma 9 D.M. 14/2018):
Occorre cancellare uno o più lavori previsti nell’elenco annuale;
Occorre aggiungere uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
Aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno del bilancio non prevedibili al momento della approvazione del programma ivi comprese ulteriori risorse derivanti da ribassi d’asta e/o economie;
L’anticipazione della realizzazione di lavori previsti in annualità successive;
La modifica del QTE dei lavori già contemplati nell’elenco annuale per cui si rendano necessarie ulteriori risorse.

---
MODALITA’ DI REDAZIONE ADOZIONE/APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL PIANO
Condizioni di modificabilità del programma triennale in corso d’anno previa approvazione dell’organo competente (art. 5 comma 9 D.M. 14/2018):
Le modifiche al programma triennale sono soggette agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 21 comma 7 e 29 commi 1 e 2 del Codice.
Problema: le modifiche sono soggette ai medesimi termini di pubblicazione previsti dal D.M. 14/2018 all'art. 5)? sembra di no!

---
MODALITA’ DI REDAZIONE ADOZIONE/APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL PIANO
Un lavoro non inserito nell’elenco annuale può essere realizzato allorchè (Art. 5 comma 11 del D.M. 14/2018):
Sia reso necessario da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari;
Sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco.

---
Le nuove opere:

---
xxxxxx

---
xxxxxx